## Blad1
Weken
Fase | Activiteit | Actoren | Uren Gepland | Uren Besteed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pakket van eisen opstellen | Erik, Jeffrey, Batuhan en Rens | 5 uur | 5 uur | bar: Weken 1
2 | Plan van aanpak | Erik, Jeffrey, Batuhan en Rens | 8 uur | 3 uur | bar: Weken 2
2 | Ontwerp | Jeffrey en Erik | 2 uur | 2 uur | bar: Weken 2
2.1 | Functioneel ontwerp | Erik | 1 uur | 1 uur | bar: Weken 2
3 | Realiseren | Jeffrey | 13 uur | bar: Weken 4
3.1 | Hoofdpagina | Jeffrey | 1 uur | 1 uur | bar: Weken 2
3.2 | Per assortiment krijg je andere vuurwerk te zien | Jeffrey | 1.5 uur | 1 uur | bar: Weken 2
3.3 | De website bestaat uit minimaal 3 assorimenten: knalvuurwerk, siervuurwerk en compleet ass. | Jeffrey | 1 uur | 1 uur | bar: Weken 2
3.4 | Knalvuurwerk bestaat uit minimaal 3 onderdelen | Jeffrey | 0.5 uur | 25 min | bar: Weken 2 to Weken 3
3.5 | Siervuurwerk bestaat uit minimaal 3 onderdelen | Jeffrey | 0.5 uur | 25 min | bar: Weken 3
3.6 | Het vuurwerk ass. En de onderdelen worden opgeslagen in een database en via PHP-MYSQL en in de website getoond. | Erik, Jeffrey, Batuhan en Rens | 2 uur | bar: Weken 4
3.7 | In de winkelwagen staat: product, aantal en bestelknop | Erik, Jeffrey, Batuhan en Rens | 2 uur | bar: Weken 4
3.8 | Product bestellen via op te geven aantal en bestelknop | Erik, Jeffrey, Batuhan en Rens | 1 uur | bar: Weken 4
3.9 | Product bestellen via drag-drop naar winkelwagen (aantal=1) | Erik, Jeffrey, Batuhan en Rens | 2 uur | bar: Weken 4
3.101 | Footer maken (altijd aan de onderkant van het scherm) | Jeffrey | 20 min | 20 min | bar: Weken 3
3.11 | contact pagina maken | Jeffrey | 20 min | 20 min | bar: Weken 3
4 | Implementeren | bar: Weken 7 to Weken 9